## Default WBS
5조 WBS
| 시작일 |  |  | 2021-12-24
| 종료일 |  |  | 2021-12-31
[6 empty] | 월별 |  | M | 12월 | [7 empty] | 1월
[6 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W
[6 empty] | 요일 |  | D1 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[6 empty] | 일별 |  | D2 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27
| 파트 | WBS | 구분 | 업무 | 담당자 | 상태 | 진척도
|  | 1 | 전체 진행상황 | 프로젝트 진행률 |  | 진행 중 | 99.43%
| 기획 | 1.1 | Task 1-1 | 사전 준비 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-24
|  |  | 1.1.1 | 회원가입 Database | 조인태 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-24
|  |  | 1.1.2 | 도서정보 Database | 채정훈 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-24 to 2021-12-26
|  |  | 1.1.3 | WBS, 프로젝트 계획서 작성 | 조병훈 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-24 to 2021-12-26
|  |  | 1.1.4 | bootstrap에 맞춰 구조 짜기 | 임재억 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-24 to 2021-12-25
| 개발 | 1.2 | Task 1-2 | 홈페이지 MVC2로 구현 |  | 진행 중 | 97.73%
|  |  | 1.2.1 | Resources(createMember.sql, addBooks.sql) | 임재억 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.2 | welcome(main).jsp | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.3 | menu.jsp | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.4 | DTO만들기(Product, recentProduct, Date, Delivery, Review(별점)) | 임재억 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.5 | addMember, idCheck, changePsrd, deleteMember.jsp changepassword, certMail.jsp | 조병훈 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.6 | process(addMember,LoginMember,UpdateMember,ChangePassword).jsp | 조병훈 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.7 | resultMember, updateMember.jsp | 조병훈 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.8 | login, logout, loginfailed.jsp | 조병훈 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.9 | dbConn.jsp | 조병훈 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.10 | products.jsp | 임재억 | 진행 중 | 50%
|  |  | 1.2.11 | addProduct, deleteProduct, editProduct, updateProduct, addCart, deleteCart, removeCart, updateCartQty.jsp | 조인태 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.12 | regist, registerDelivery.jsp | 조인태 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.13 | listDelivery, deliveryInfo, orderConfirmation, checkOutCancelled, removeDeliveryInfo, ShippingInfo, | 조인태 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.14 | process(AddProduct, DeliveryRegister, DeliveryUpdate, ShippingInfo, UpdateProduct) | 조인태 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.15 | thanksCustomer | 조인태 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.16 | exception(NoPage, NoProductId, ServerErrorPage).jsp | 채정훈 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.17 | Board(문의게시판) ▶mvc.bbs ▶ mbv.bbs.model(BbsDAO,DTO,BbsGoodBad.java) | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.18 | BbsController.java | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.19 | (AcionCommand, BbsDeleteAction, BbsGoodBadAction, BbsListAction, BbsReplyAction, BbsReplyUpdateAction, BbsReplyView, BbsUpdateAction, BbsView, BbsViewAction, BbsWriteAction, BbsWriteForm).java | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.20 | Bbs(list, view, writeForm).jsp | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.21 | footer.jsp | 이혜정 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.2.22 | web.xml수정 | 모두 | 작업 완료 | 100%
| 디자인 | 1.3 | Task 1-3 | bootstrap | 모두 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-29 to 2021-12-30
|  |  | 1.3.1 | 메인페이지 | 이혜정 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-29 to 2021-12-30
|  |  | 1.3.2 | 상품리스트 | 조인태 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-29 to 2021-12-30
|  |  | 1.3.3 | 문의게시판 | 이혜정 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-29 to 2021-12-30
| 마무리 |  | 1.3.4 | 예외처리 페이지 | 채정훈 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-29 to 2021-12-30
|  | 1.4 | Task 1-4 | 마감 | 조병훈 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-30
|  |  | 1.4.1 | 소회(어려웠던 점, 역할분담, 향후 개선방향) | 조병훈 | 작업 완료 | 100% | bar: 2021-12-30